ДНІПРОДЗЕРЖИНСЬКА МІСЬКА РАДА

МІСЬКИЙ ГОЛОВА

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я

20.11.2012  № 270-р   				  			  м. Дніпродзержинськ

Про організацію та проведення в місті

новорічних та різдвяних свят

З метою створення належних умов для відпочинку мешканців міста під час новорічних і різдвяних свят, керуючись ч.8 ст.59 Закону України 
«Про місцеве самоврядування в Україні»,

ВИДАЮ РОЗПОРЯДЖЕННЯ:

- Провести в місті новорічні та різдвяні свята з 19 грудня 2012 року до 14 січня 2013 року.

2. Затвердити:

2.1. Склад організаційного комітету для організації та проведення в місті новорічних та різдвяних свят (додаток 1).

2.2. Заходи щодо організації та проведення в місті новорічних та різдвяних свят (додаток 2).

3. Головному фінансовому управлінню міської ради (Шевченко)                            забезпечити фінансування управлінь культури та туризму міської ради (Стрілець), освіти і науки міської ради (Баштаненко), у справах сімۥї та молоді міської ради (Васильєва), по фізичній культурі та спорту міської ради (Петеримов), службі у справах дітей міської ради (Гончар) у межах кошторисів зазначених виконавчих органів міської ради.

4. Рекомендувати головам Дніпровської, Заводської районних у місті рад Саусю О.В., Пелипасу В.К., виконуючому обов’язки голови Баглійської районної у місті ради, заступнику голови Баглійської районної у місті ради Рєзніченку В.В., Карнаухівському селищному голові Фріске Т.В. забезпечити виконання заходів, затверджених цим розпорядженням.

5. Управлінню культури та туризму міської ради (Стрілець) інформацію про виконання цього розпорядження надати у встановленому порядку
до 25.01.2013.

6. Організацію виконання цього розпорядження покласти на управління культури та туризму міської ради (Стрілець), контроль – на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів міської ради                         Павлюка С.М.

Міський голова								С.О.САФРОНОВ

Додаток 1

до розпорядження міського голови

від 20.11.2012  № 270-р

СКЛАД

організаційного комітету для організації та проведення в місті                   новорічних та різдвяних свят

| САФРОНОВ Станіслав Олександрович | - | міський голова, голова організаційного комітету |
| --- | --- | --- |
| ПАВЛЮК Сергій Михайлович | - | заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів міської ради, заступник голови організаційного комітету |
| ВОВЧЕК Ірина Миколаївна | - | заступник начальника управління культури та туризму міської ради, секретар організаційного комітету |
| БАШТАНЕНКО Ольга Миколаївна | - | начальник управління освіти і науки міської ради |
| БЄЛОБОРОДОВ Юрій Васильович | - | заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів міської ради, начальник управління головного архітектора міста міської ради – головний архітектор міста |
| ВАСИЛЬЄВА Надія Юріївна | - | начальник управління у справах сім’ї та молоді міської ради |
| ГОНЧАР Наталія Миколаївна | - | начальник служби у справах дітей міської ради |
| ГУБА Тетяна Петрівна | - | заступник директора із загальних питань ПАТ «Дніпровський металургійний комбінат ім.Ф.Е.Дзержинського» (за погодженням) |
| ГУРСЬКА Марина Гарріївна | - | начальник управління з питань споживчого ринку, розвитку підприємництва та захисту прав споживачів міської ради |
| КОВАЛЕВИЧ Олена Олегівна | - | головний спеціаліст управління головного архітектора міста міської ради – головний художник міста |
| КУДІНА Маргарита Андріївна | - | генеральний директор комунального підприємства «Дніпродзержинський музично-драматичний театр ім.Л.Українки» |
| ПЕЛИПАС Галина Володимирівна | - | начальник відділу з координації роботи правоохоронних органів міської ради |
| ПЕЛИПАС Володимир Костянтинович | - | голова Заводської районної у місті ради (за згодою) |
| ПЕТЕРИМОВ Василь Олексійович | - | начальник управління по фізичній культурі та спорту міської ради |
| РЄЗНІЧЕНКО Володимир Васильович | - | виконуючий обов’язки голови Баглійської районної у місті ради, заступник голови Баглійської районної у місті ради (за згодою) |
| САУСЬ Олександр Васильович | - | голова Дніпровської районної у місті ради (за згодою) |
| СОКУРЕНКО Жаннета Вікторівна | - | начальник управління комунального господарства міської ради |
| СТРІЛЕЦЬ Ніна Миколаївна | - | начальник управління культури та туризму міської ради |
| ФРІСКЕ Тетяна Василівна | - | Карнаухівський селищний голова (за згодою) |
| ШЕВЧЕНКО Тетяна Миколаївна | - | начальник головного фінансового управління міської ради |

Заступник міського голови,

керуючий справами виконавчого

комітету міської ради							Т.Ж.ЗАВГОРОДНЯ

Додаток 2

до розпорядження міського голови

від  20.11.2012 № 270-р

ЗАХОДИ

щодо організації та проведення в місті новорічних та різдвяних свят

| № з/п | Назва заходу | Строк виконання | Відповідальний | Виконавець |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Проведення нарад з питань організації та проведення свят | листопад – грудень 2012 року | Павлюк С.М. | Стрілець Н.М. |
|  | Організація святкового вечірнього оформлення елементами світлового дизайну площ, скверів, парків, вхідних груп, вітрин магазинів, закладів та установ громадського призначення | до 25.12.2012 | Бєлобородов Ю.В. Рєзніченко В.В. Саусь О.В. Пелипас В.К. Фріске Т.В. | Гурська М.Г. Сокуренко Ж.В. Задорожній І.В. Задорожний В.К. Полинько М.О. Явнова Н.О. Керівники виконавчих органів міської ради Керівники промислових та комунальних підприємств |
|  | Новорічне оформлення кварталу від вул. Г.Романової до вул. Москворецької | до 25.12.2012 | Бєлобородов Ю.В. | Сокуренко Ж.В. |
|  | Святкове освітлення житлових будинків по вул. Медичній, 1/11 та Сировця, 13, 14 | грудень 2012 року | Бєлобородов Ю.В. | Підгурський М.І. |
|  | Підготовка дитячих та спортивних майданчиків для дозвілля дітей по вулицям Бурхана, 5, 21, Бойка, 10, 33, Димитрова, 28, просп. Комсомольському, 8 | грудень 2012 року | Бєлобородов Ю.В. | Підгурський М.І. |
|  | Виготовлення постерів з привітанням міського голови з нагоди свят | до 20.12.2012 | Завгородня Т.Ж. Павлюк С.М. | Бережний Ю.А. Стрілець Н.М. |
|  | Організація новорічних ярмарків на території міста, торгівлі новорічними ялинками | з 18.12.2012 | Бєлобородов Ю.В. | Гурська М.Г. |
|  | Встановлення і монтаж новорічних ялинок: на площі біля ПК «Хімік»; на призаводській площі ВАТ «ДМКД»; біля кіноконцертної зали «Мир» | за окремим графіком | Рєзніченко В.В. Пелипас В.К. Саусь О.В. | Дубінін О.І. (за згодою) Завгородній М.С. (за згодою) Задорожний В.К. |
|  | Встановлення новорічних ялинок по вул. Глаголєва, 35/11 та по вул. Спортивній, 38 | за окремим графіком | Бєлобородов Ю.В. | Підгурський М.І. |
|  | Придбання новорічних ялинок для оформлення головної ялинки міста | до 10.12.2012 | Бєлобородов Ю.В. Павлюк С.М. | Сокуренко Ж.В. Стрілець Н.М. |
|  | Придбання ялинкових прикрас, призів для проведення конкурсів та ігрових програм під час проведення конкурсно-розважальних заходів на пл. Дзержинського | Листопад-грудень 2012 | Павлюк С.М. | Стрілець Н.М. |
|  | Монтаж (демонтаж) головної новорічної ялинки міста та декоративної огорожі навколо неї на пл. Дзержинського | до 15.12.2012 до 17.01.2013 | Бєлобородов Ю.В. | Сокуренко Ж.В. |
|  | Оформлення головної новорічної ялинки міста святковою електричною ілюмінацією та ялинковими прикрасами | до 17.12.2012 | Бєлобородов Ю.В. | Сокуренко Ж.В. Ковалевич О.О. |
|  | Організація роботи дитячих атракціонів на пл. Дзержинського | 25.12.2012 –14.01.2013 | Бєлобородов Ю.В. | Гурська М.Г. |
|  | Організація та проведення відкриття головної новорічної ялинки міста на пл. Дзержинського | 26.12.2012 | Павлюк С.М. | Стрілець Н.М. Кудіна М.А. |
|  | Організація виносної святкової торгівлі під час проведення відкриття головної ялинки міста | 26.12.2012 | Бєлобородов Ю.В. | Гурська М.Г. |
|  | Забезпечення чергування електромонтера під час проведення новорічних заходів на пл. Дзержинського | 26.12.2012 – 30.12.2012 03.01.2013 – 05.01.2013 з 15-00 до 18-00 | Бєлобородов Ю.В. | Сокуренко Ж.В. |
|  | Забезпечення озвучення та освітлення театралізованого дійства під час відкриття головної новорічної ялинки міста на пл. Дзержинського, сценічного феєрверку | 26.12.2012 | Бєлобородов Ю.В. Павлюк С.М. | Сокуренко Ж.В. Стрілець Н.М. Кудіна М.А. |
|  | Забезпечення озвучення новорічних заходів біля головної ялинки міста | 27.12.2012 – 30.12.2012 03.01.2013 – 05.01.2013 | Павлюк С.М. | Сокуренко Ж.В. Стрілець Н.М. Чайка А.І. (за погодженням) Ярошенко Г.А. (за погодженням) Бурхан С.П. (за погодженням) Аржевічев Д.В. |
|  | Організація конкурсно-розважальних програм біля головної новорічної ялинки міста з 16-00 до 18-00: творчими колективами музичного училища | 27.12.2012 | Павлюк С.М. | Стрілець Н.М. |
|  | - представниками закладів фізичної культури та спорту; | 28.12.2012 |  | Петеримов В.О. |
|  | - самодіяльними колективами КСК «Дзержинка» ПАТ «Дніпровський металургійний комбінат ім.Ф.Е.Дзержинського»; | 29.11.2012 |  | Завгородній М.С. (за згодою) |
|  | - самодіяльними колективами Центру позашкільної роботи та дитячої творчості; | 30.12.2012 |  | Баштаненко О.М. |
|  | - самодіяльними колективами Будинку культури ПАТ «ЄВРАЗ БАГЛІЙКОКС»; | 03.01.2013 |  | Романюк І.В. (за згодою) |
|  | - самодіяльними колективами Палацу культури «Хімік» ПАТ «ДніпроАЗОТ» | 04.01.2013 |  | Дубінін О.І. (за згодою) |
|  | - творчими колективами вищих навчальних закладів освіти міста | 05.01.2013 |  | Васильєва Н.Ю. |
|  | Організація участі учнів середніх загальноосвітніх шкіл міста, студентської та учнівської молоді у святкових заходах біля головної новорічної ялинки міста | 26.12.2012 – 30.12.2012 03.01.2013 – 05.01.2013 | Павлюк С.М. | Баштаненко О.М. Гончар Н.М. Васильєва Н.Ю. Петеримов В.О. |
|  | Організація та проведення в музично-драматичному театрі ім. Лесі Українки Дня Святого Миколая для дітей з багатодітних, малозабезпечених сімей, дітей з інтернатних установ | 19.12.2012 11-00 | Павлюк С.М. | Баштаненко О.М. |
|  | Організація та проведення свята новорічної ялинки міського голови для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування на базі Центру позашкільної роботи та дитячої творчості | 28.12.2012 11.00 | Павлюк С.М. | Баштаненко О.М. Гончар Н.М. |
|  | Організація та проведення свята новорічної ялинки міського голови для пільгових категорій дітей в музично-драматичному театрі ім. Лесі Українки | 27.12.2012 11-00 | Павлюк С.М. | Гончар Н.М. Баштаненко О.М. Васильєва Н.Ю. Кудіна М.А. |
|  | Проведення святкових спортивних заходів | за окремим графіком | Павлюк С.М. | Петеримов В.О. |
|  | Проведення святкових новорічних та різдвяних ранків, вечорів у навчально-виховних закладах освіти, дитячому будинку, притулку для дітей, багатопрофільному навчально-реабілітаційному центрі, школах естетичного виховання міста | грудень 2012 року | Павлюк С.М. | Баштаненко О.М. Гончар Н.М. Стрілець Н.М. |
|  | Організація участі пільгових категорій дітей в обласних новорічних та різдвяних заходах | грудень 2012 року | Павлюк С.М. | Баштаненко О.М. |
|  | Проведення в музеї історії міста традиційного конкурсу дитячої творчості «Зима-чарівниця», організація участі у конкурсі учнів середніх загальноосвітніх шкіл міста | грудень 2012 року | Павлюк С.М. | Стрілець Н.М. Буланова Н.М. Баштаненко О.М. |
|  | Підготовка та проведення різдвяних вечорів-концертів у музично-драматичному театрі ім. Лесі Українки | 07.01.2013 08.01.2013 13.01.2013 14.01.2013 | Павлюк С.М. | Стрілець Н.М. Кудіна М.А. |
|  | Організація проведення в Баглійському, Дніпровському, Заводському районах міста та смт Карнаухівці новорічних та різдвяних свят для дітей пільгових категорій, розважальних програм та святкових дискотек для молоді тощо | за окремим графіком | Рєзніченко В.В. Саусь О.В. Пелипас В.К. Фріске Т.В. | Задорожній І.В. Замша В.І. Синицька Т.А. Явнова Н.О. |
|  | Проведення новорічних вистав та святкових програм у ПК «Хімік» ПАТ «ДніпроАЗОТ», КСК «Дзержинка» ПАТ «Дніпровський металургійний комбінат ім.Ф.Е.Дзержинського», Будинку культури ПАТ «ЄВРАЗ БАГЛІЙКОКС» | за окремим графіком | Павлюк С.М. | СтрілецьН.М. Чайка А.І. (за погодженням) Бурхан С.П. (за погодженням) Ярошенко Г.А. (за погодженням) |
|  | Організація проведення в Баглійському, Дніпровському, Заводському районах новорічних свят для дітей з соціально незахищених сімей, дітей з багатодітних родин, дітей-сиріт, дітей пільгових категорій, дітей, які перебувають під опікою, в прийомних сім’ях та дитячих будинках сімейного типу | за окремим графіком | Рєзніченко В.В. Саусь О.В. Пелипас В.К. | Задорожній І.В. Замша В.І. Синицька Т.А. |
|  | Організація проведення в Баглійському, Дніпровському, Заводському районних відділеннях соціальної реабілітації територіальних центрів соціального обслуговування (надання соціальних послуг) новорічних свят для дітей-інвалідів | за окремим графіком | Рєзніченко В.В. Саусь О.В Пелипас В.К. | Задорожній І.В. Замша В.І. Синицька Т.А. |
|  | Організація проведення в Баглійському, Дніпровському, Заводському районних територіальних центрах соціального обслуговування (надання соціальних послуг) новорічних святкових концертів, блакитних вогників, свят «Різдвяні вечори», фестивалів колядок і щедрівок, святкових обідів для пенсіонерів та одиноких непрацездатних громадян | за окремим графіком | Рєзніченко В.В. Саусь О.В. Пелипас В.К. | Задорожній І.В. Замша В.І. Синицька Т.А. |
|  | Розміщення у міських засобах масової інформації плану проведення новорічних та різдвяних заходів | до 20.12.2012 | Завгородня Т.Ж. | Коровніченко В.В. |
|  | Ужиття заходів щодо запобігання поширенню гострих респіраторних та інших інфекційних захворювань, забезпечення медичного обслуговування у місцях проведення новорічних та різдвяних свят | грудень 2012 року січень 2013 року | Логінов С.В. | Манаєнкова Ю.В. |
|  | Проведення підприємствами та організаціями міста заходів щодо забезпечення чергування відповідальних посадових осіб, аварійних бригад та снігоприбиральної техніки | 26.12.2012 – 15.01.2013 | Бєлобородов Ю.В. Рєзніченко В.В. Саусь О.В. Пелипас В.К. | Сокуренко Ж.В. Задорожній І.В. Задорожний В.К. Полинько М.О. |
|  | Забезпечення безперебійної роботи міського транспорту під час проведення новорічних та різдвяних свят | 19.12.2012 –14.01.2013 | Бєлобородов Ю.В. | Мирошниченко М.М. |
|  | Забезпечення протипожежної безпеки у місцях проведення новорічних і різдвяних свят та церквах міста | 24.12.2012 – 14.01.2013 | Бєлобородов Ю.В. | Сироватень М.В. Галагуза П.М. (за згодою) |
|  | Встановлення тимчасового охоронного поста для правоохоронних працівників (підведення електроструму, забезпечення обігрівачем, столом, стільцем) | з 05.12.2012 – 16.01.2013 | Бєлобородов Ю.В. Завгородня Т.Ж. | Сокуренко Ж.В. Тесля В.І. |
|  | Забезпечення охорони головної ялинки міста, святкової ілюмінації, громадського порядку на пл. Дзержинського, в місцях проведення новорічних свят, під час відкриття міської та районних ялинок | 05.12.2012 – 16.01.2013 | Бєлобородов Ю.В. | Пелипас Г.В. Шаран І.А. (за згодою) |

Заступник міського голови,

керуючий справами виконавчого комітету міської ради								             Т.Ж.ЗАВГОРОДНЯ