            - ДНІПРОДЗЕРЖИНСЬКА МІСЬКА РАДА

МІСЬКИЙ ГОЛОВА

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я

05.06.2013 №140-р   				              	             	 м. Дніпродзержинськ

Про затвердження Плану заходів

щодо реалізації соціальних ініціатив

Президента України: «Діти – майбутнє

України» на 2013–2015 роки

З метою реалізації соціальних ініціатив Президента України: «Діти – майбутнє України», розвитку здібностей і обдарувань дітей, задоволення їхніх інтересів, духовних запитів, враховуючи розпорядження голови Дніпропетровської обласної державної адміністрації від 29.04.2013                 №Р-335/0/3-13 «Про затвердження Плану заходів щодо реалізації соціальних ініціатив Президента України «Діти – майбутнє України», керуючись ст.42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,

ВИДАЮ РОЗПОРЯДЖЕННЯ:

1. Затвердити План заходів щодо реалізації соціальних ініціатив Президента України: «Діти – майбутнє України» на 2013–2015 роки згідно 
з додатком.

2. Керівникам виконавчих органів міської ради:

2.1. Забезпечити виконання Плану заходів щодо реалізації соціальних ініціатив Президента України: «Діти – майбутнє України» на 2013–2015 роки.

2.2. Інформувати управління освіти і науки міської ради (Баштаненко) про хід виконання Плану заходів щодо реалізації соціальних ініціатив Президента України: «Діти – майбутнє України» на 2013–2015 роки щокварталу до 05 числа місяця, що настає за звітним періодом.

3. Управлінню освіти і науки міської ради (Баштаненко):

3.1. Інформувати Дніпропетровську обласну державну адміністрацію 
про хід виконання Плану заходів щодо реалізації соціальних ініціатив Президента України: «Діти – майбутнє України» на 2013–2015 роки щокварталу до 10 числа місяця, що настає за звітним періодом.

3.2. Надавати інформацію про хід виконання цього розпорядження у встановленому порядку щокварталу до 15 числа місяця, що настає за звітним періодом.

4. Відділу інформаційної діяльності та взаємодії з громадськістю міської ради (Бережний) забезпечити оприлюднення цього розпорядження у міських засобах масової інформації.

5. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів міської ради, директора департаменту фізичної культури, спорту, сім’ї та молоді міської ради 
Павлюка С.М., заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів міської ради, директора департаменту охорони здоров’я та соціального захисту населення міської ради Логінова С.В.

Міський голова                                                                                 С.О.САФРОНОВ

3

Додаток

до розпорядження міського голови

від 05.06.2013 № 140-р

ПЛАН

заходів щодо  реалізації соціальних ініціатив Президента України:

«Діти − майбутнє України» на 2013−2015 роки

| № п/п | Зміст заходу | Строк проведення | Відповідальний |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Проведення моніторингу розвитку позашкільної освіти області, зокрема стану матеріально-технічного забезпечення, розширення мережі гуртків та охоплення дітей позашкільною освітою, профільними навчальними закладами різних форм власності і підпорядкування | червень − грудень 2013 року | Управління освіти і науки міської ради |
| 2. | Збільшення охоплення дітей, у тому числі пільгових категорій, позашкільною освітою та позакласною роботою до 70% | протягом 2013 року | Управління освіти і науки міської ради |
| 3. | Недопущення скорочення мережі, закриття чи перепрофілювання позашкільних навчальних закладів системи освіти, дитячо-юнацьких спортивних шкіл різних форм власності та підпорядкування | постійно | Управління освіти і науки міської ради |
| 4. | Забезпечення розвитку мережі дошкільних навчальних закладів: - створення навчально-виховного комплексу №37, проведення реконструкцій будівлі; - створення навчально-виховного комплексу №42, підготовка проектно-кошторисної документації | 2013 рік до 2015 року | Департамент житлово-комунального господарства та будівництва міської ради, управління освіти і науки міської ради |
| 5. | Здійснення ремонту перепрофільованих, застарілих дошкільних навчальних закладів: - проведення реконструкції комунального дошкільного навчального закладу (ясла-садок) «Пролісок» №7; - проведення поточного ремонту дошкільного навчального закладу (ясла-садок) – центр розвитку дитини №44 «Лелека»; - проведення реконструкції санаторного дошкільного навчального закладу №43 «Зоренька» | 2013 рік до 2013 року 2014−2015 роки | Департамент житлово-комунального господарства та будівництва міської ради, управління освіти і науки міської ради |
| 6. | Повернення будівель дошкільних навчальних закладів, що були перепрофільовані, для використання їх за призначенням, підготовка проектно-кошторисної документації та графіків реконструкції дитячих садків, розташованих за адресами: - вул.Бойка, 20; - вул.Київська, 15; - вул. 9 Травня, 18 | протягом 2013−2015 років | Департамент житлово-комунального господарства та будівництва міської ради, управління освіти і науки міської ради |
| 7. | Забезпечення дошкільних та позашкільних навчальних закладів сучасними комп’ютерами, мультимедійною технікою, підключення до мережі Інтернет | 2013−2015 роки | Управління освіти і науки міської ради |
| 8. | Проведення інвентаризації спортивних споруд дошкільних, загальноосвітніх навчальних закладів, дитячо-юнацьких спортивних шкіл різних форм власності та підпорядкування | до червня 2013 року | Управління освіти і науки міської ради |
| 9. | Встановлення спортивних та спортивно-дитячих майданчиків | квітень − травень 2013 року | Департамент житлово-комунального господарства та будівництва міської ради, районні у місті ради |
| 10. | Узяття на баланс комунальних установ та організацій спортивних та спортивно-дитячих майданчиків, які не мають балансоутримувача, та розміщення на всіх спортивних та спортивно-дитячих майданчиках, установлених у 2011−2013 роках, інформації щодо їх балансоутримувача | до червня 2013 року | Управління освіти і науки міської ради, департамент комунальної власності та земельних відносин міської ради, районні у місті ради, департамент житлово-комунального господарства та будівництва міської ради |
| 11. | Здійснення поточного та капітального ремонту спортивних споруд дошкільних, загальноосвітніх навчальних закладів і дитячо-юнацьких спортивних шкіл міста, що потребують його згідно з технічним або нормативними документами | протягом 2013−2015 років | Департамент житлово-комунального господарства та будівництва міської ради, районні у місті ради |
| 12. | Організація серед загальноосвітніх та дошкільних навчальних закладів міського конкурсу «Кращий спортивний майданчик» | вересень − грудень 2013 року | Департамент фізичної культури, спорту, сім’ї та молоді міської ради, управління освіти і науки міської ради |
| 13. | Проведення турніру з баскетболу, присвяченого чемпіонату Європи 2015 року з баскетболу | протягом 2014−2015 років | Управління освіти і науки міської ради |
| 14. | Започаткування діяльності літніх шкіл для обдарованих дітей у місті | червень − серпень 2013 року | Управління освіти і науки міської ради |
| 15. | Створення місцевого наукового товариства Малої академії учнівської молоді | вересень 2013 року | Управління освіти і науки міської ради |
| 16. | Запровадження системи заохочень обдарованої молоді та підтримки переможців І етапів Всеукраїнського конкурсу − захисту науково-дослідницьких робіт Малої академії наук | вересень 2013 року | Департамент фізичної культури, спорту, сім’ї та молоді міської ради, управління освіти і науки міської ради |
| 17. | Забезпечення охоплення дітей з обмеженими фізичними можливостями реабілітаційними послугами на базі центрів медико-соціальної реабілітації, обласних дитячих санаторіїв, обласної фізіотерапевтичної лікарні «Солоний лиман» | постійно | Департамент охорони здоров’я та соціального захисту населення міської ради |
| 18. | Здійснення раннього виявлення та слухопротезування дітей з вадами слуху з використанням сучасних слухових апаратів та кохлеарної імплантації | постійно | Департамент охорони здоров’я та соціального захисту населення міської ради |
| 19. | Створення міського центру денного перебування для дітей-інвалідів з метою запровадження надання соціальних послуг з денного догляду за дітьми-інвалідами | протягом 2013−2014 років | Департамент охорони здоров’я та соціального захисту населення міської ради |
| 20. | Забезпечення оприлюднення в засобах масової інформації, на веб-сайті міської ради заходів щодо реалізації соціальних ініціатив Президента України: «Діти – майбутнє України» | квітень − грудень 2013 року | Відділ інформаційної діяльності та взаємодії з громадськістю міської ради |

Заступник міського голови

з питань діяльності виконавчих органів

міської ради, керуючий справами

виконавчого комітету міської ради                                                                                                                               Т.Ж.Завгородня