ДНІПРОДЗЕРЖИНСЬКА МІСЬКА РАДА

МІСЬКИЙ ГОЛОВА

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я

___21.06.2013___ № _____161-р_____   				    м. Дніпродзержинськ

Про проведення в місті Дніпродзержинськ

у 2013 році спортивно-масового заходу

на відкритій воді «Я вмію плавати»

З метою популяризації здорового способу життя та попередження нещасних випадків на воді серед дітей та молоді міста, на виконання Цільової комплексної програми розвитку фізичної культури і спорту у Дніпропетровській області до 2016 року, затвердженої рішенням обласної ради від 28 вересня           2001 року №434-17/ХХІІІ (зі змінами та доповненнями), доручення голови Дніпропетровської обласної державної адміністрації від 31.05.2013                      №07-51/0/35-13 «Про підготовку та проведення Всеукраїнських масових заходів «Школа плавання», рішення Дніпродзержинської міської ради від 26.04.2013 №780-34/VІ «Про внесення змін до рішення міської ради від 27.06.2007              №211-12/V «Про затвердження Цільової комплексної програми розвитку фізичної культури і спорту в місті Дніпродзержинськ на 2007–2011 роки», враховуючи план роботи комунального закладу «Дніпродзержинський центр фізичного оздоровлення населення «Спорт для всіх» Дніпродзержинської міської ради на 2013 рік,  керуючись п.20 ч.4 ст.42, ч.8 ст.59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,

ВИДАЮ РОЗПОРЯДЖЕННЯ:

1. Затвердити заходи щодо організації та проведення в місті Дніпродзержинськ у 2013 році спортивно-масового заходу на відкритій воді                 «Я вмію плавати» згідно з додатком.

2. Департаментам охорони здоров’я та соціального захисту населення міської ради (Логінов), житлово-комунального господарства та будівництва міської ради (Понізов), управлінням освіти і науки міської ради (Баштаненко), транспортної інфраструктури та цивільного захисту населення міської ради (Мирошниченко), відділам взаємодії з правоохоронними органами                               та запобігання корупції міської ради (Пелипас), інформаційної діяльності                       та взаємодії з громадськістю міської ради (Бережний), комунальному закладу «Дніпродзержинський центр фізичного здоров’я населення «Спорт для               всіх» Дніпродзержинської міської ради (Плиска) та запропонувати відокремленому структурному підрозділу «Дніпродзержинське міське Управління Головного управління Держсанепідемслужби у Дніпропетровській області» (Біленко) забезпечити виконання затверджених заходів                    та інформувати про їх виконання департамент фізичної культури, спорту, сім’ї та молоді міської ради (Павлюк)  до 05.08.2013.

3. Департаменту фінансів міської ради (Шевченко) забезпечити фінансування проведення заходів, затверджених цим розпорядженням, в межах кошторисів розпорядників бюджетних коштів, затверджених на зазначені цілі на 2013 рік.

4. Департаменту фізичної культури, спорту, сім’ї та молоді міської ради (Павлюк):

4.1. Узагальнену інформацію про проведення спортивно-масового заходу на відкритій воді «Я вмію плавати» надати департаменту фізичної культури  і спорту, сім’ї та молоді Дніпропетровської обласної державної адміністрації  до 15.08.2013.

4.2. Інформацію про виконання цього розпорядження надати                                   у встановленому порядку до 20.08.2013.

5. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів міської ради, директора департаменту фізичної культури, спорту, сім’ї та молоді міської ради         Павлюка С.М.

Міський голова                                                                        С.О.САФРОНОВ

Додаток

до розпорядження міського голови

від __21.06.2013___№___161-р______

ЗАХОДИ

щодо організації та проведення в місті Дніпродзержинськ у 2013 році

спортивно-масового заходу на відкритій воді «Я вмію плавати»

| № п/п | Назва заходу | Строк виконання | Відповідальний | Виконавець |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Проведення робочих нарад з питань організації та проведення спортивно-масового заходу на відкритій воді «Я вмію плавати» | до 01.07.2013 | Павлюк С.М. | Павлюк С.М. |
|  | Складання графіка проведення спортивно-масового заходу на відкритій воді | до 01.07.2013 | Павлюк С.М. | Васильєва Н.Ю. |
|  | Забезпечення участі дітей віком від 6 до 12 років у спортивно-масовому заході на відкритій воді | 02.07.2013 –01.08.2013 9.00–12.00 | Павлюк С.М. | Баштаненко О.М. |
|  | Забезпечення присутності лікаря під час проведення заходу на відкритій воді | 02.07.2013 –01.08.2013 | Логінов С.В. | Манаєнкова Ю.В. |
|  | Укладання договору з Дніпропетровським воєнізованим гірничорятувальним (аварійно-рятувальним) загоном щодо забезпечення безпеки учасників спортивно-масового заходу на відкритій воді | 02.07.2013 –01.08.2013 | Губа Т.П. | Андреєв Є.М |
|  | Наближення маршрутів патрульних нарядів міліції до місця проведення спортивно-масового заходу на відкритій воді з метою забезпечення охорони громадського порядку | 02.07.2013 –01.08.2013 | Логінов С.В. | Пелипас Г.В. Кравцов Р.О. (за згодою) |
|  | Забезпечення урочистого відкриття спортивно-масового заходу на відкритій воді | 02.07.2013 9.30–10.00 | Павлюк С.М. | Плиска Г.Ю. Козбанов О.П. |
|  | Забезпечення проведення заходу на відкритій воді необхідним інвентарем та обладнанням | 02.07.2013 –01.08.2013 | Павлюк С.М. | Плиска Г.Ю. |
|  | Забезпечення укладання договорів щодо оплати праці з інструкторами з плавання | до 01.07.2013 | Павлюк С.М. | Плиска Г.Ю. |
|  | Організація забезпечення перевезення дітей до місця проведення заходу на відкритій воді й у зворотному напрямку | до 01.07.2013 | Губа Т.П. | Мирошниченко М.М. |
|  | Забезпечення приведення в належний санітарний стан зони відпочинку (міський пляж) правого берега р. Дніпра | до 01.07.2013 | Понізов С.Є. | Малий В.А. |
|  | Забезпечення контролю за дотриманням санітарних норм у місці проведення спортивно-масового заходу на відкритій воді | до 01.07.2013 | Губа Т.П. | Біленко А.В. (за згодою) |
|  | Інформування населення міста через засоби масової інформації про проведення спортивно-масового заходу на відкритій воді «Я вмію плавати» | до 01.07.2013 після 01.08.2013 | Завгородня Т.Ж. | Бережний Ю.А. |

Заступник міського голови

з питань діяльності виконавчих

органів міської ради, директор

департаменту охорони здоров’я

та соціального захисту населення міської ради                                                                                            С.В.ЛОГІНОВ