ДНІПРОДЗЕРЖИНСЬКА МІСЬКА РАДА

МІСЬКИЙ ГОЛОВА

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я

12.08.2013  № 198-р   				 			   м. Дніпродзержинськ

Про організацію святкування                                                                                                                  Дня міста Дніпродзержинськ

15 вересня 2013 року

З метою збереження та пропагування історико-культурної спадщини міста, підвищення рівня патріотичного виховання населення, організації святкування Дня міста Дніпродзержинськ, керуючись ч.8 ст.59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,

ВИДАЮ РОЗПОРЯДЖЕННЯ:

- Організувати святкування Дня міста Дніпродзержинськ 15 вересня 2013 року.

2. Затвердити:

2.1 Склад організаційного комітету з питань підготовки та святкування Дня міста Дніпродзержинськ (додаток 1).

2.2. Заходи щодо підготовки та святкування Дня міста Дніпродзержинськ (додаток 2).

3. Департаменту фінансів міської ради (Шевченко) у встановленому чинним законодавством порядку забезпечити фінансування зазначених вище заходів.

4. Рекомендувати головам Баглійської, Дніпровської, Заводської районних у місті рад Галагузі П.М., Саусю О.В., Пелипасу В.К., Карнаухівському селищному голові Фріске Т.В. забезпечити виконання заходів, затверджених цим розпорядженням.

- Управлінню культури міської ради (Стрілець) узагальнену інформацію про виконання цього розпорядження надати у встановленому порядку до 25.09.2013.

- Відділу інформаційної діяльності та взаємодії з громадськістю міської ради (Бережний) оприлюднити це розпорядження у міських засобах масової інформації.

- Контроль за виконанням цього розпорядження покласти                   на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів міської ради, директора департаменту молоді та спорту міської ради Павлюка С.М.

Заступник міського голови

з питань діяльності виконавчих 
органів міської ради, начальник управління
містобудування та архітектури міської ради – 
головний архітектор міста					Ю.В.БЄЛОБОРОДОВ

Додаток 1

до розпорядження міського голови

від 12.08.2013 № 198-р

СКЛАД

організаційного комітету з питань підготовки та святкування

Дня міста Дніпродзержинськ

| САФРОНОВ Станіслав Олександрович | - | міський голова, голова організаційного комітету |
| --- | --- | --- |
| РУКАВІШНІКОВА Олена Валеріївна | - | секретар міської ради, заступник голови організаційного комітету |
| ГУБА Тетяна Петрівна | - | перший заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів міської ради, заступник голови організаційного комітету |
| ПАВЛЮК Сергій Михайлович | - | заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів міської ради, директор департаменту молоді та спорту, заступник голови організаційного комітету |
| ВОВЧЕК Ірина Миколаївна | - | заступник начальника управління культури міської ради, секретар організаційного комітету |
| БАШТАНЕНКО Ольга Миколаївна | - | начальник управління освіти і науки міської ради |
| БЄЛОБОРОДОВ Юрій Васильович | - | заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів міської ради, начальник управління містобудування та архітектури міської ради – головний архітектор міста |
| БЕРЕЖНИЙ Юрій Анатолійович | - | начальник відділу інформаційної діяльності та взаємодії з громадськістю міської ради |
| БУЛАНОВА Наталія Миколаївна | - | директор Музею історії м. Дніпродзержинська |
| ВАСИЛЬЄВА Надія Юріївна | - | заступник директора департаменту молоді та спорту міської ради |
| ГАЛАГУЗА Павло Миколайович | - | голова Баглійської районної у місті ради (за згодою) |
| ЗАВГОРОДНЯ Тетяна Жоржівна | - | заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів міської ради, керуючий справами виконавчого комітету міської ради |
| КОРОВНІЧЕНКО Вікторія Володимирівна | - | завідувач інформаційно-аналітичного сектору, прес-служби міської ради відділу інформаційної діяльності та взаємодії з громадськістю міської ради |
| ЛОГІНОВ Сергій Володимирович | - | заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів міської ради, директор департаменту охорони здоров’я та соціального захисту населення міської ради |
| ПЕЛИПАС Володимир Костянтинович | - | голова Заводської районної у місті ради (за згодою) |
| ПЕЛИПАС Галина Володимирівна | - | начальник відділу взаємодії з правоохоронними органами та запобігання корупції міської ради |
| ПОНІЗОВ Сергій Євгенович | - | заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів міської ради, директор департаменту житлово-комунального господарства та будівництва міської ради |
| ПОСИЛАЄВА Олена Данилівна | - | заступник директора департаменту, начальник відділу соціального захисту населення департаменту охорони здоров’я та соціального захисту населення міської ради |
| РУДНЄВА Світлана Олексіївна | - | начальник організаційного відділу міської ради |
| САУСЬ Олександр Васильович | - | голова Дніпровської районної у місті ради (за згодою) |
| СТРІЛЕЦЬ Ніна Миколаївна | - | начальник управління культури міської ради |
| ФРІСКЕ Тетяна Василівна | - | Карнаухівський селищний голова (за згодою) |
| ШЕВЧЕНКО Тетяна Миколаївна | - | начальник департаменту фінансів міської ради |

Заступник міського голови

з питань діяльності виконавчих органів
міської ради, керуючий справами
виконавчого комітету міської ради					Т.Ж.Завгородня

Додаток 2

до розпорядження міського голови

від 12.08.2013 № 198-р

ЗАХОДИ

щодо підготовки та святкування Дня міста Дніпродзержинськ

| № п/п | Назва заходу | Строк виконання | Відповідальний | Виконавець |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Забезпечення благоустрою території міста, приведення в належний стан подвір’їв, під’їздів | до 13.09.2013 | Понізов С.Є. Саусь О.В. Галагуза П.М. Пелипас В.К. Фріске Т.В. | Малий В.А. Задорожний В.К. Задорожній І.В. Драган Л.П. Явнова Н.О. |
| 2. | Оновлення святкової символіки у визначених місцях, організація святкового оформлення міста (рекламоносії, вхідні групи, вітрини магазинів, вулиці, транспорт тощо) | до 10.09.2013 | Завгородня Т.Ж. Саусь О.В. Галагуза П.М. Пелипас В.К. Фріске Т.В. | Бережний Ю.А. Задорожний В.К. Задорожній І.В. Драган Л.П. Явнова Н.О. |
| 3. | Виготовлення постерів з привітанням міського голови з нагоди Дня міста та соціально-інформаційних постерів про виступи артистів української естради під час святкового концерту на пл.Дзержинського | до 05.09.2013 | Завгородня Т.Ж. Павлюк С.М. | Бережний Ю.А. Стрілець Н.М. |
| 4. | Забезпечення озвучення та освітлення святкових заходів | 15.09.2013 | Понізов С.Є. Павлюк С.М. | Малий В.А. Аніканов В.В. Євков В.С. Аржевічев Д.В. Стрілець Н.М. |
| 5. | Підготовка списків почесних громадян міста, героїв Соціалістичної праці, керівників міста минулих років | до 10.09.2013 | Завгородня Т.Ж. | Руднєва С.О. |
| 6. | Запрошення почесних громадян міста, героїв Соціалістичної праці, кавалерів ордена Слави, керівників міста минулих років на урочистості | до 12.09.2013 | Логінов С.В. | Посилаєва О.Д. |
| 7. | Надання кандидатур для нагородження та виготовлення нагород | до 15.08.2013 | Завгородня Т.Ж. Галагуза П.М. Пелипас В.К. Саусь О.В. | Черненко А.П. керівники виконавчих органів |
| 8. | Участь учнів та педагогів навчально-виховних закладів у міській виставці «Таланти рідному місту» комунального закладу «Центр позашкільної роботи та дитячої творчості», демонстрація в рамках виставки творчого проекту «Тявкаючий гламур» | вересень 2013 року | Павлюк С.М. | Баштаненко О.М. |
| 9. | Проведення в навчально-виховних закладах міста тематичних виховних годин | вересень 2013 року | Павлюк С.М. | Баштаненко О.М. |
| 10. | Організація в Музеї історії міста історико-документальних виставок «Ними пишається місто» та «Християнство у розмаїтті конфесій», у бібліотеках, народних та громадських музеях, музеях навчальних закладів тематичних експозицій, книжкових виставок, оглядів літератури | вересень 2013 року | Павлюк С.М. | Баштаненко О.М. Стрілець Н.М. Буланова Н.М. Герасюта Т.І. керівники народних та громадських музеїв міста |
| 11. | Придбання квітів, подарунків, призів, виготовлення запрошень тощо | до 12.09.2013 | Логінов С.В. Павлюк С.М. | Посилаєва О.Д. Стрілець Н.М. |
| 12. | Проведення соціальної акції «Свято нового життя» для жінок, які народили дитину у день святкування Дня міста | 17.09.2013 11-00 | Логінов С.В. | Посилаєва О.Д. |
| 13. | Проведення святкового богослужіння у храмах міста | 15.09.2013 з 8-00 до 8-30 | Завгородня Т.Ж. | Бережний Ю.А. |
| 14. | Проведення урочистого відкриття Соборної площі із скульптурно-архітектурною композицією «Голгофа» з нагоди 1025-річчя хрещення Київської Русі | 15.09.2013 | Понізов С.Є. Бєлобородов Ю.В. | Малий В.А. Сінікова Н.Г. |
| 15. | Проведення щорічної грошової виплати почесним громадянам міста | до 15.09.2013 | Логінов С.В. | Посилаєва О.Д. Шевченко Т.М. |
| 16. | Організація святкового обіду для почесних громадян міста, героїв Соціалістичної Праці, керівників міста минулих років | 15.09.2013 | Логінов С.В. | Посилаєва О.Д. |
| 17. | Організація виставки робіт майстрів прикладного та декоративно-ужиткового мистецтва міста (від пл.Дзержинського до входу у міський парк) | 15.09.2013 | Павлюк С.М. Саусь К.О. Галагуза П.М. Пелипас В.К. | Стрілець Н.М. Баштаненко О.М. Васильєва Н.Ю. Замша В.І. Задорожній І.В. Драган Л.П. |
| 18. | Проведення спортивних змагань та концертних програм | за окремим графіком | Павлюк С.М. | Васильєва Н.Ю. Баштаненко О.М. Стрілець Н.М. |
| 19. | Організація та проведення легкоатлетичного забігу, показових виступів з айкідо | 15.09.2013 | Павлюк С.М. | Васильєва Н.Ю. |
| 20. | Проведення бібліотечного свята в рамках програми «Літо з бібліотекою» (книжковий дворик, кіно просто неба, інсталяції, конкурси тощо) | 15.09.2013 | Павлюк С.М. | Стрілець Н.М. Герасюта Т.І. |
| 21. | Проведення урочистих зборів та святкового концерту в академічному музично-драматичному театрі ім.Л.Українки (вручення обласних та міських нагород, привітання квітами) | 15.09.2013 | Павлюк С.М. Завгородня Т.Ж. | Стрілець Н.М. Руднєва С.О. Васильєва Н.Ю. Баштаненко О.М. |
| 22. | Організація та проведення святкового феєрверку на пл.Дзержинського та забезпечення протипожежної безпеки під час проведення заходу | 15.09.2013 22-00 | Губа Т.П. Павлюк С.М. | Мирошниченко М.М. Стрілець Н.М. |
| 23. | Проведення виставки-ярмарки декоративно-прикладного та ужиткового мистецтва на примузейній території | 15.09.2013 | Павлюк С.М. | Стрілець Н.М. Буланова Н.М. |
| 24. | Забезпечення на пл.Дзержинського сценічного майданчика, озвучення заходу для виступу творчих аматорських та професійних колективів | 15.09.2013 | Павлюк С.М. | Стрілець Н.М. |
| 25. | Проведення святкових програм в міському та лівобережному парках культури та відпочинку: - робота атракціонів; - проведення рухливих ігор для дітей та підлітків, конкурсу малюнка на асфальті «Місто очима дітей»; - проведення рекламної акції служби гарного настрою «Добрий фей», конкурси, вручення призів; - виступ духового оркестру; - робота танцювального майданчика «Для тих кому за…»; - проведення молодіжних дискотек | 13.09.2013-15.09.2013 з 10-00 до 16-00 з 16-00 до 17-00 з 17-00 до 19-00 з 19-00 до 22-00 | Павлюк С.М. Саусь О.В. | Стрілець Н.М. Шевченко Т.Г. Замша В.І Черниш В.І. |
| 26. | Організація і проведення концертних, розважальних, спортивних та ігрових програм, дискотек тощо у: - смт Карнаухівці; - біля кіноконцертної зали «МИР» та територіального центру соціального обслуговування Дніпровського району; - на майданчику філії «Умка» комунальний заклад «Центру позашкільної роботи та дитячої творчості; - на площі перед палацом культури «Хімік» ПАТ «ДНІПРОАЗОТ»; - на майданчику на перехресті проспектів Леніна та Аношкіна | 15.09.2013 14.09.2013-15.09.2013 15.09.2013 15.09.2013 15.09.2013 з 10-00 | Фріске Т.В. Саусь О.В. Галагуза П.М. Пелипас В.К. | Заричанська Н.П. Замша В.І. Московських О.Л. Чайка А.І. Драган Л.П. |
| 27. | Організація роботи фотографа на святкових заходах | 15.09.2013 | Логінов С.В. | Посилаєва О.Д. |
| 28. | Організація висвітлення в міських засобах масової інформації матеріалів про історію, становлення та розвиток міста, його видатних людей та святкових заходів, присвячених 263-й річниці заснування міста | вересень 2013 року | Завгородня Т.Ж. | Бережний Ю.В. Коровніченко В.В. керівники міських ЗМІ |
| 29. | Організація святкового випуску інформаційно-аналітичного щотижневика Дніпродзержинської міської ради «Відомості» | вересень 2013 року | Рукавішнікова О.В. | Буланов В.М. |
| 30. | Організація виїзної торгівлі товарами народного споживання та кондитерськими виробами у місцях відпочинку мешканців міста | 15.09.2013 |  | Гурська М.Г. |
| 31. | Організація чергування бригади швидкої медичної допомоги у місцях проведення масових святкових заходів | 15.09.2013 | Логінов С.В. | Манаєнкова Ю.В. |
| 32. | Організація транспортного обслуговування святкових заходів відповідно до замовлень управління культури міської ради, департаменту охорони здоров’я та соціального захисту населення міської ради | 15.09.2013 | Губа Т.П. Павлюк С.М. Логінов С.В. | Мирошниченко М.М. Стрілець Н.М. Посилаєва О.Д. |
| 33. | Забезпечити охорону громадського порядку та безпеки руху в місцях масового відпочинку громадян під час проведення святкових заходів | 15.09.2013 | Пелипас Г.В | Пелипас Г.В. Кравцов Р.О. (за згодою) |

Заступник міського голови
з питань діяльності виконавчих органів
міської ради, керуючий справами
виконавчого комітету міської ради												Т.Ж.Завгородня