ДНІПРОДЗЕРЖИНСЬКА МІСЬКА РАДА

МІСЬКИЙ ГОЛОВА

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я

_10.06.2014_ № _103-р__   				                                м. Дніпродзержинськ

Про проведення

в місті Дніпродзержинськ у 2014 році

спортивно-масового заходу

на відкритій воді «Я вмію плавати»

З метою популяризації здорового способу життя та попередження нещасних випадків на воді серед дітей та молоді міста, на виконання                Цільової комплексної програми розвитку фізичної культури і спорту                         у Дніпропетровській області до 2016 року, затвердженої рішенням обласної ради від 28 вересня 2001 року №434-17/ХХІІІ (зі змінами та доповненнями), рішення Дніпродзержинської міської ради від 26.04.2013 №780-34/VІ «Про внесення змін до рішення міської ради від 27.06.2007 №211-12/V «Про затвердження Цільової комплексної програми розвитку фізичної культури                 і спорту в місті Дніпродзержинськ на 2007–2011 роки» зі змінами, розглянувши службову записку заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів міської ради, директора департаменту молоді та спорту міської ради Павлюка С.М. (вх. від 15.05.2014 №12-14/421), керуючись п.20 ч.4 ст.42, ч.8 ст.59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,

ВИДАЮ РОЗПОРЯДЖЕННЯ:

1. Затвердити заходи щодо організації та проведення в місті Дніпродзержинськ у 2014 році спортивно-масового заходу на відкритій воді              «Я вмію плавати» згідно з додатком.

2. Департаменту охорони здоров’я та соціального захисту населення міської ради (Манаєнкова), департаменту житлово-комунального           господарства та будівництва міської ради (Понізов), управлінню освіти і науки міської ради (Баштаненко), управлінню транспортної інфраструктури                      та цивільного захисту населення міської ради (Мирошниченко),                      відділу інформаційної діяльності та взаємодії з громадськістю міської                              ради (Бережний), комунальному закладу «Дніпродзержинський центр фізичного здоров’я населення «Спорт для всіх» Дніпродзержинської                 міської ради (Плиска) та запропонувати Дніпродзержинському міському управлінню ГУ МВС України в Дніпропетровській області (Кравцов), відокремленому структурному підрозділу «Дніпродзержинське міське Управління Головного управління Держсанепідемслужби у Дніпропетровській області» (Біленко) забезпечити виконання затверджених заходів та інформувати про їх виконання департамент молоді та спорту міської ради (Павлюк) до 05.08.2014.

4. Департаменту фінансів міської ради (Шевченко) забезпечити фінансування проведення заходів, затверджених цим розпорядженням, в межах кошторисів розпорядників бюджетних коштів, затверджених на зазначені цілі на 2014 рік.

5. Департаменту молоді та спорту міської ради (Павлюк) інформацію про виконання цього розпорядження надати у встановленому порядку до 15.08.2014.

6. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів міської ради, директора департаменту молоді та спорту міської ради Павлюка С.М.

Міський голова                                                                        С.О.САФРОНОВ

Додаток

до розпорядження міського голови

від __10.06.2014__№__103-р_

ЗАХОДИ

щодо організації та проведення в місті Дніпродзержинськ у 2014 році

спортивно-масового заходу на відкритій воді «Я вмію плавати»

| № п/п | Назва заходу | Строк виконання | Відповідальний | Виконавець |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Проведення робочих нарад з питань організації та проведення спортивно-масового заходу на відкритій воді «Я вмію плавати» | до 01.07.2014 | Павлюк С.М. | Васильєва Н.Ю. Явтушенко Н.С. |
|  | Складання графіка проведення спортивно-масового заходу на відкритій воді «Я вмію плавати» | до 25.06.2014 | Павлюк С.М. | Васильєва Н.Ю. Явтушенко Н.С. Плиска Г.Ю. |
|  | Забезпечення приведення в належний санітарний стан правобережної зони відпочинку в районі вул. Набережної | до 30.06.2014 | Понізов С.Є. | Малий В.А. |
|  | Забезпечення участі дітей віком від 6 до 12 років у спортивно-масовому заході на відкритій воді «Я вмію плавати» | 02.07.2014 – 01.08.2014 | Павлюк С.М. | Баштаненко О.М. Васильєва Н.Ю. Плиска Г.Ю. |
|  | Забезпечення урочистого відкриття спортивно-масового заходу на відкритій воді «Я вмію плавати» | 02.07.2014 9-30 – 10-00 | Павлюк С.М. | Плиска Г.Ю. Козбанов О.П. |
|  | Забезпечення проведення заходу на відкритій воді «Я вмію плавати» необхідним інвентарем та обладнанням | 02.07.2014 – 01.08.2014 | Павлюк С.М. | Плиска Г.Ю. |
|  | Забезпечення укладання договорів щодо оплати праці з інструкторами з плавання | до 30.06.2014 | Павлюк С.М. | Плиска Г.Ю. |

Продовження додатка

| № п/п | Назва заходу | Строк виконання | Відповідальний | Виконавець |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 8. | Укладання договору з Дніпропетровським воєнізованим гірничорятувальним (аварійно-рятувальним) загоном щодо забезпечення безпеки учасників спортивно-масового заходу на відкритій воді «Я вмію плавати» | 02.07.2014 – 01.08.2014 | Бєлобородов Ю.В. | Мирошниченко М.М. |
| 9. | Забезпечення здійснення чищення акваторій дна в місці проведення спортивно-масового заходу на відкритій воді «Я вмію плавати» | до 30.06.2014 | Бєлобородов Ю.В. | Мирошниченко М.М. |
| 10. | Забезпечення завезення та планування піску в місці проведення спортивно-масового заходу на відкритій воді «Я вмію плавати» | до 30.06.2014 | Понізов С.Є. | Малий В.А. |
| 11. | Забезпечення присутності медичного працівника під час проведення спортивно-масового заходу на відкритій воді «Я вмію плавати» | 02.07.2014 – 01.08.2014 10-00 – 12-00 | Павлюк С.М. | Манаєнкова Ю.В. |
| 12. | Забезпечення наближення маршрутів патрульних нарядів міліції до місця проведення спортивно-масового заходу на відкритій воді «Я вмію плавати» з метою забезпечення охорони громадського порядку | 02.07.2014 – 01.08.2014 | Пелипас Г.В. | Кравцов Р.О. (за згодою) |
| 13. | Організація забезпечення перевезення дітей до місця проведення заходу на відкритій воді «Я вмію плавати» й у зворотному напрямку | 02.07.2014 – 01.08.2014 | Бєлобородов Ю.В. | Мирошниченко М.М. |
| 14. | Забезпечення контролю за дотриманням санітарних норм у місці проведення спортивно-масового заходу на відкритій воді «Я вмію плавати» | до 01.07.2014 | Бєлобородов Ю.В. | Біленко А.В. (за згодою) |

Продовження додатка

| № п/п | Назва заходу | Строк виконання | Відповідальний | Виконавець |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 15. | Інформування населення міста через засоби масової інформації про проведення спортивно-масового заходу на відкритій воді «Я вмію плавати» | до 01.07.2014 після 01.08.2014 | Завгородня Т.Ж. | Бережний Ю.В. Коровніченко В.В. |

Заступник міського голови

з питань діяльності виконавчих органів

міської ради, керуючий справами

виконавчого комітету міської ради                                                                                                                         Т.Ж.Завгородня