ДНІПРОДЗЕРЖИНСЬКА МІСЬКА РАДА

МІСЬКИЙ ГОЛОВА

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я

09.09.2015  № 189-р____         				                м. Дніпродзержинськ

Про організацію святкування

Дня міста Дніпродзержинськ

19 вересня 2015 року

З метою збереження та пропагування історико-культурної спадщини міста, належного вшанування міста Дніпродзержинськ, популяризації міста, підвищення рівня патріотизму населення, організації святкування Дня міста Дніпродзержинськ, враховуючи службову записку начальника управління культури міської ради Стрілець Н.М. (вх. від 10.06.2015 №12-14/620), керуючись ч.8 ст.59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,

ВИДАЮ РОЗПОРЯДЖЕННЯ:

- Організувати святкування Дня міста Дніпродзержинськ 19 вересня 2015 року.

2.	Затвердити:

2.1.	Склад організаційного комітету з питань підготовки та святкування Дня міста Дніпродзержинськ (додаток 1).

2.2.	Заходи щодо підготовки та святкування Дня міста Дніпродзержинськ (додаток 2).

3.	Департаменту фінансів міської ради (Шевченко) у встановленому чинним законодавством порядку профінансувати витрати управлінню культури міської ради (Стрілець) та департаменту охорони здоров’я та соціального захисту населення міської ради (Манаєнкова), пов’язані з виконанням заходів щодо підготовки та святкування Дня міста Дніпродзержинськ в межах кошторисних призначень.

- Управлінню культури міської ради (Стрілець) узагальнену інформацію про виконання цього розпорядження надати у встановленому порядку до 30.09.2015.

- Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.

Міський голова								С.О.САФРОНОВ

Додаток 1

до розпорядження міського голови

від 09.09.2015 № 189-р__________

СКЛАД

організаційного комітету з питань підготовки та святкування

Дня міста Дніпродзержинськ

| САФРОНОВ Станіслав Олександрович | - | міський голова, голова організаційного комітету |
| --- | --- | --- |
| ЗАВГОРОДНЯ Тетяна Жоржівна | - | заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів міської ради, керуючий справами виконавчого комітету міської ради, заступник голови організаційного комітету |
| ПАВЛЮК Сергій Михайлович | - | заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів міської ради, директор департаменту молоді та спорту міської ради, заступник голови організаційного комітету |
| ВОВЧЕК Ірина Миколаївна | - | заступник начальника управління культури міської ради, секретар організаційного комітету |
| БАШТАНЕНКО Ольга Миколаївна | - | начальник управління освіти і науки міської ради |
| БЕРЕЖНИЙ Юрій Анатолійович | - | начальник відділу інформаційної діяльності та взаємодії з громадськістю міської ради |
| ВАСИЛЬЄВА Надія Юріївна | - | заступник директора департаменту молоді та спорту міської ради |
| ГАЛАГУЗА Павло Миколайович | - | голова Баглійської районної у місті ради (за згодою) |
| КИТАЄВ Євген Анатолійович | - | заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів міської ради |
| КОРОВНІЧЕНКО Вікторія Володимирівна | - | завідувач інформаційно-аналітичного сектору відділу інформаційної діяльності та взаємодії з громадськістю міської ради |
| МАНАЄНКОВА Юлія Вікторівна | - | директор департаменту охорони здоров’я та соціального захисту населення міської ради |
| ПЕЛИПАС Галина Володимирівна |  | начальник відділу з взаємодії з правоохоронними органами та запобігання корупції міської ради |
| ПОНІЗОВ Сергій Євгенович | - | в.о. заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів міської ради, директора департаменту житлово- комунального господарства та будівництва міської ради |
| ПОСИЛАЄВА Олена Данилівна | - | заступник директора департаменту, начальник відділу соціального захисту населення департаменту охорони здоров’я та соціального захисту населення міської ради |
| ПЕЛИПАС Володимир Костянтинович | - | голова Заводської районної у місті ради (за згодою) |
| РУДНЄВА Світлана Олексіївна | - | начальник організаційного відділу міської ради |
| САУСЬ Олександр Васильович | - | голова Дніпровської районної у місті ради (за згодою) |
| СТРІЛЕЦЬ Ніна Миколаївна | - | начальник управління культури міської ради |
| ФРІСКЕ Тетяна Василівна | - | Карнаухівський селищний голова (за згодою) |
| ШЕВЧЕНКО Тетяна Миколаївна | - | начальник департаменту фінансів міської ради |

Заступник міського голови

з питань діяльності виконавчих органів

міської ради, керуючий справами
виконавчого комітету міської ради					Т.Ж.Завгородня

Додаток 2

до розпорядження міського голови

від 09.09.2015 № 189-р__________

ЗАХОДИ

щодо підготовки та святкування Дня міста Дніпродзержинськ

| № п/п | Назва заходу | Строк виконання | Відповідальний | Виконавець |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Забезпечення благоустрою території міста | до 18.09.2015 | Понізов С.Є. Саусь О.В. (за згодою) Галагуза П.М. (за згодою) Пелипас В.К. (за згодою) Фріске Т.В. (за згодою) | Гончар Е.Ю. Задорожний В.К. (за погодженням) Задорожній І.В. (за погодженням) Синицька Т.А. (за погодженням) Явнова Н.О. (за погодженням) |
|  | Оновлення святкової символіки у визначених місцях, організація святкового оформлення міста (рекламоносії, вхідні групи, вітрини магазинів, вулиці, транспорт тощо), проведення інформаційної кампанії на радіовузлах, що встановлені на ринках міста | до 16.09.2015 | Завгородня Т.Ж. Білоусов А.Л. Китаєв Є.А. Саусь О.В. (за згодою) Галагуза П.М. (за згодою) Пелипас В.К. (за згодою) Фріске Т.В. (за згодою) | Бережний Ю.А. Верещак Є.М. Гурська М.Г. Задорожний В.К. (за погодженням) Задорожній І.В. (за погодженням) Синицька Т.А. (за погодженням) Явнова Н.О. (за погодженням) |
|  | Виготовлення постерів з привітанням міського голови з нагоди Дня міста | до 10.09.2015 | Завгородня Т.Ж. Павлюк С.М. | Куропятникова Г.В. Стрілець Н.М. |
|  | Придбання квітів, подарунків, призів тощо | до 19.09.2015 | Білоусов А.Л. Павлюк С.М. | Манаєнкова Ю.В. Стрілець Н.М. |
|  | Виготовлення запрошень на урочисті збори та їх розподіл відповідно до схеми глядацької зали театру | до 14.09.2015 | Павлюк С.М. Завгородня Т.Ж. | Стрілець Н.М. Руднєва С.О. |
|  | Забезпечення озвучення та освітлення святкових заходів | 19.09.2015 | Павлюк С.М. | Стрілець Н.М. |
|  | Підготовка списків почесних громадян міста, героїв Соціалістичної праці, керівників міста минулих років | до 01.09.2015 | Білоусов А.Л. Завгородня Т.Ж. | Манаєнкова Ю.В. Руднєва С.О. |
|  | Організація запрошення на урочистості почесних громадян міста, героїв Соціалістичної праці, кавалерів ордена Слави, керівників міста минулих років | до 15.09.2015 | Білоусов А.Л. | Манаєнкова Ю.В. |
|  | Подання кандидатур для нагородження та виготовлення нагород з нагоди Дня міста | серпень 2015 року | Завгородня Т.Ж. Саусь О.В. (за згодою) Галагуза П.М. (за згодою) Пелипас В.К. (за згодою) Фріске Т.В. (за згодою) керівники виконавчих органів міської ради | Дмитрюк Т.В. |
|  | Відкриття після реконструкції басейну КЗ «Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) – Центр розвитку дитини №44 «Лелека» Дніпродзержинської міської ради | вересень 2015 року | Павлюк С.М. | Баштаненко О.М. |
|  | Проведення в музеї історії міста: презентації розділу стаціонарної експозиції «Кам’янське та його мешканці (кінець ХІХ – поч. ХХ ст.)»; засідання кіноклубу «Відродження» на тему: «Дніпродзержинськ. Хроніки нашого міста»; музейних «посиденьок»: зустріч на тему «Рідне місто»; фотоконкурсу «Збережи місто у світлині» (підбиття підсумків) виставки-ярмарку декоративно-ужиткового мистецтва, майстер-класів з різних видів сучасної та народної творчості на примузейній території | 19.09.2015 16.09.2015 18.09.2015 19.09.2015 | Павлюк С.М. | Стрілець Н.М. Буланова Н.М. |
|  | Організація у бібліотеках, народних та громадських музеях, музеях навчальних закладів тематичних експозицій, книжкових виставок, оглядів літератури, патріотичних та історичних годин | вересень 2015 року | Павлюк С.М. | Баштаненко О.М. Стрілець Н.М. |
|  | Проведення в навчально-виховних закладах міста тематичних виховних годин | 14.09.2015 – 18.09.2015 | Павлюк С.М. | Баштаненко О.М. |
|  | Проведення в Центрі соціально-психологічної реабілітації дітей конкурсно-розважальної програми «З днем народження, рідне місто!» | 19.09.2015 15-00 | Білоусов А.Л. | Завалько О.В. |
|  | Проведення соціальної акції «Свято нового життя» для жінок, які народили дітей у день святкування Дня міста | 22.09.2015 | Білоусов А.Л. | Манаєнкова Ю.В. |
|  | Проведення святкового молебеня во славу Дніпродзержинська у Свято-Миколаївському соборі та всіх храмах міста | 19.09.2015 8-00–8-30 | Завгородня Т.Ж. | Бережний Ю.А. |
|  | Організація та проведення урочистих зборів та святкового концерту в академічному музично-драматичному театрі ім.Л.Українки | 19.09.2015 | Павлюк С.М. Завгородня Т.Ж. | Стрілець Н.М. Кудіна М.А. Руднєва С.О. |
|  | Проведення святкової концертної програми на пл. Дзержинського | 19.09.2015 18-00–22-00 | Павлюк С.М. | Стрілець Н.М. Баштаненко О.М. |
|  | Встановлення на пл.Дзержинського сценічного майданчика, забезпечення озвучення, освітлення сцени під час виступу колективів та виконавців | 19.09.2015 | Понізов С.Є. Павлюк С.М. | Гончар Е.Ю. Стрілець Н.М. |
|  | Організація та проведення святкового сценічного феєрверку, конфетті тощо на пл.Дзержинського | 19.09.2015 22-00 | Павлюк С.М. | Стрілець Н.М. |
|  | Проведення щорічної грошової виплати почесним громадянам міста з нагоди святкування Дня міста | до 19.09.2015 | Білоусов А.Л. | Манаєнкова Ю.В. Шевченко Т.М. |
|  | Організація святкового обіду для почесних громадян міста, героїв Соціалістичної Праці, керівників міста минулих років | 19.09.2015 | Білоусов А.Л. | Манаєнкова Ю.В. |
|  | Проведення легкоатлетичного пробігу та спортивних змагань з нагоди святкування Дня міста | за окремим графіком | Павлюк С.М. | Васильєва Н.Ю. Баштаненко О.М. |
|  | Організація та проведення в Дніпродзержинському парку культури та відпочинку міської соціально-профілактичної акції «Молодь міста – обирає здоров’я» | 19.09.2015 15-00 | Павлюк С.М. | Васильєва Н.Ю. |
|  | Проведення на Соборній площі міста спортивного свята «Осінні забави» | 19.09.2015 15-00 | Павлюк С.М. | Васильєва Н.Ю. |
|  | Проведення на пл.Дзержинського ярмарку з реалізації овочевої продукції «Золота осінь» | 18.09.2015 | Китаєв Є.А. | Гурська М.Г. |
|  | Проведення на пл.Дзержинського свята квітів та хлібобулочних виробів | 19.09.2015 | Китаєв Є.А. | Гурська М.Г. |
|  | Проведення святкової програми на території Дніпродзержинського парку культури та відпочинку: роботи атракціонів; фотовиставки «Парк: історія і сучасність»; фотовиставки «Місто в об’єктиві Миколи Болотіна»; художнього вернісажу молодих майстрів пензля; фестивалю морозива: дитяча ігрова програма, конкурси малюнку на асфальті, майстер-класи з плетіння, петриківського розпису тощо; Всеукраїнського відкритого чемпіонату зі стрільби з луку; гри духового оркестру; танцювальної програми «Для тих, кому за …»; молодіжної дискотеки | 19.09.2015 12-00–22-00 | Павлюк С.М. | Стрілець Н.М. Залізняк І.І. |
|  | Організація і проведення концертних, розважальних, спортивних та ігрових програм, дискотек для дітей та молоді, конкурсу малюнків на асфальті, ярмарку-продажу товарів народного споживання тощо: у смт Карнаухівці; біля кіноконцертного залу «МИР»; у Палаці культури «Хімік»; на дитячому майданчику по просп. Леніна | 18.09.2015 18.09.2015 18.09.2015 19.09.2015 | Фріске Т.В. (за згодою) Саусь О.В. (за згодою) Галагуза П.М. (за згодою) Пелипас В.К. | Заричанська Н.П. (за погодженням) Сокуренко Ж.В. Московських О.Л. (за погодженням) Синицька Т.А. (за погодженням) |
|  | Проведення святкової програми в Лівобережному парку: святкового концерту «Рідне місто, вклоняюсь піснею тобі!»; виставки-конкурсу виробів народних промислів, декоративно-ужиткового мистецтва; роботи атракціонів | 19.09.2015 16-00–19-00 12-00–22-00 | Павлюк С.М. Саусь О.В. (за згодою) | Стрілець Н.М. Черниш В.І. Крючкова І.В. (за погодженням) |
|  | Проведення в територіальних центрах соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Баглійського, Дніпровського, Заводського районів міста концертних програм, засідань клубів ветеранів, циклу лекцій «Історичними стежками радного краю» тощо | 17.09.2015 – 19.09.2015 | Галагуза П.М. (за згодою) Саусь О.В. (за згодою) Пелипас В.К. (за згодою) | Задорожний В.К. (за погодженням) Задорожній І.В. (за погодженням) Синицька Т.А. (за погодженням) |
|  | Організація висвітлення в міських засобах масової інформації матеріалів про історію, становлення та розвиток міста, його видатних людей та святкові заходи, присвячені святкуванню Дня міста | вересень 2015 року | Завгородня Т.Ж. | Бережний Ю.В. Коровніченко В.В. керівники міських ЗМІ |
|  | Організація святкових випусків газет, присвячених Дню міста | вересень 2015 року | Завгородня Т.Ж. | Бережний Ю.В. Коровніченко В.В. |
|  | Організація виїзної торгівлі товарами народного споживання та кондитерськими виробами у місцях відпочинку мешканців міста | 19.09.2015 | Китаєв Є.А. | Гурська М.Г. |
|  | Організація чергування бригад швидкої медичної допомоги у місцях проведення святкових заходів | 19.09.2015 | Білоусов А.Л. | Манаєнкова Ю.В. |
|  | Забезпечення транспортом учасників святкових заходів | 19.09.2015 | Білоусов А.Л. Павлюк С.М. | Манаєнкова Ю.В. Стрілець Н.М. |
|  | Організація належної безпеки руху транспорту та пішоходів, правопорядку у місцях скупчення людей під час проведення масових заходів | 19.09.2015 | Пелипас Г.В. | Остапов В.К. (за згодою) Сідак В.І. (за згодою) |

Заступник міського голови

з питань діяльності виконавчих органів

міської ради, керуючий справами

виконавчого комітету міської ради										Т.Ж.Завгородня